## İş Paketleri
IP NO | İŞ PAKETİ ADI | AYLAR
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Proje fikrinin bulunması ve değerlendirilmesi | bar: AYLAR 1
2 | Proje analizinin yapılması | bar: AYLAR 2 to AYLAR 3
2.1 | İhtiyaç analizi
2.2 | Paydaş analizi
2.3 | Proje süre ve maliyet analizi
2.4 | Risk kriterlerinin belirlenmesi
2.5 | Kullanılacak teknolojilerinin belirlenmesi | bar: AYLAR 2 to AYLAR 3
2.6 | Proje başarımlarının belirlenmesi
3 | Proje tasarımının yapılması | bar: AYLAR 2 to AYLAR 3
3.1 | Sayfa tasarımlarının hazırlanması
3.2 | Web servis teknik tasarımının hazırlanması | bar: AYLAR 2 to AYLAR 3
3.3 | Mobil uygulama teknik tasarımının hazırlanması
4 | Projenin teknik olarak gerçeklenmesi
4.1 | Varlık bağlantı diyagramının gerçeklenmesi
4.2 | Uygulamanın docker üzerinde container haline getirilmesi
4.3 | Microservis mimarisinin kurulması ve gerçeklenmesi | bar: AYLAR 2 to AYLAR 3
4.4 | RabbitMQ kurulum entegrasyonu | bar: AYLAR 2 to AYLAR 3
4.5 | Kullanıcı Giriş/Kayıt Ol sayfalarının gerçeklenmesi | bar: AYLAR 3 to AYLAR 4
4.6 | Anasayfanın gerçeklenmesi | bar: AYLAR 4 to AYLAR 6
4.7 | Ürün ekranının gerçeklenmesi | bar: AYLAR 4 to AYLAR 5
4.8 | İhale yönetim ekranının gerçeklenmesi | bar: AYLAR 3 to AYLAR 6
4.9 | İhale teklif ekranının gerçeklenmesi | bar: AYLAR 3 to AYLAR 6
5 | Uygulama Testleri | bar: AYLAR 5 to AYLAR 6
5.1 | Birim testlerinin yapılması | bar: AYLAR 5 to AYLAR 6
5.2 | Kullanıcı testlerinin yapılması | bar: AYLAR 6
6 | Proje sunumu | bar: AYLAR 6

## Başarı Ölçütleri
IP NO | İŞ PAKETİ ADI | Başarı Ölçütü (%) | Projenin Başarısındaki Önemi (%)
1 | Proje fikrinin bulunması ve değerlendirilmesi | 60% | 5%
2 | Proje analizinin yapılması | 80% | 15%
2.1 | İhtiyaç analizi |  | 2%
2.2 | Paydaş analizi |  | 2%
2.3 | Proje süre ve maliyet analizi |  | 3%
2.4 | Risk kriterlerinin belirlenmesi |  | 3%
2.5 | Kullanılacak teknolojilerinin belirlenmesi |  | 4%
2.6 | Proje başarımlarının belirlenmesi |  | 1%
3 | Proje tasarımının yapılması | 100% | 25%
3.1 | Sayfa tasarımlarının hazırlanması |  | 5%
3.2 | Web servis teknik tasarımının hazırlanması |  | 10%
3.3 | Mobil uygulama teknik tasarımının hazırlanması |  | 10%
4 | Projenin teknik olarak gerçeklenmesi | 100% | 45%
4.1 | Varlık bağlantı diyagramının gerçeklenmesi |  | 2%
4.2 | Uygulamanın docker üzerinde container haline getirilmesi |  | 4%
4.3 | Microservis mimarisinin kurulması ve gerçeklenmesi |  | 13%
4.4 | RabbitMQ kurulum entegrasyonu |  | 4%
4.5 | Kullanıcı Giriş/Kayıt Ol sayfalarının gerçeklenmesi |  | 4%
4.6 | Anasayfanın gerçeklenmesi |  | 2%
4.7 | Ürün ekranının gerçeklenmesi |  | 6%
4.8 | İhale yönetim ekranının gerçeklenmesi |  | 5%
4.9 | İhale teklif ekranının gerçeklenmesi |  | 5%
5 | Uygulama Testleri | 50% | 7%
5.1 | Birim testlerinin yapılması |  | 3%
5.2 | Kullanıcı testlerinin yapılması |  | 4%
6 | Proje sunumu | 100% | 3%

## Risk Analizi
No | Risk
1 | Benzer ugyulamaların fazla sayıda olması
2 | Uygulama kaynak miktarının (geliştirici) miktarının az olması
3 | Uygulama geliştirme süreçlerinin kısa olması
4 | Uygulamanın sürekli gelişimi için yeterli kaynak olmaması
5 | Farklı teknolojiler kullanılması nedeniyle geliştirme kompleksitesi
6 | Proje testlerinin tester değil yazılımcı (geliştirici) tarafından yapılmış olması
7 | UI/UX tasarımlarının hedef kitleye hitap etmemesi
8 | Hedef Kitle analizinin yapılmamış olması
9 | Kullanıcı geri bildirimleri için zaman planlaması olmaması
|  | Yüksek | Olasılık | 3 | 8 | 4
|  | Orta |  | 6 | 1 | 2
|  | Düşük |  | 5 | 7 | 9
Etki
|  |  |  | Düşük | Orta | Yüksek

## Maliyet Analizi
BÜTÇE KATEGORİSİ | TAHMİNİ MALİYETLER | AÇIKLAMA
İş Gücü Sayısı | 2 | Proje yöneticisi/yazılım geliştiricisi/bilişim ve teknoloji yöneticisi
Bedel | ₺ - | İşgücü elemanının kendim olmasından kaynaklı bir maliyet bulunmamaktadır.
Donanım | ₺ - | Varolan araç gereçlerle geliştirme yapılması planlanmaktadır.
Yazılım | ₺ 200.00 | Olası yazılım ücretleri için ayrılmıştır.
Eğitim | ₺ 75.00 | Proje gereklilikleri için eğitim masrafları için ayrılmıştır.
Ortam Maliyetleri | ₺ 200.00 | Ücretsiz platformlar kullanılmıştır.
TOPLAM | ₺ 275.00